## orders
job_id | source_machine_id | order_status | order_date | planner | plan_finish_time | formula | batch_no | material_code | spec_raw | order_qty | unit_weight_g | batch_kg | work_hours | start_time | end_time | urgency | customer | clean_level | is_medical | color | allow_split
B2605215 | M101 | 吹膜开始 | 2026-05-12 | 岳丽贤 | 2026-05-24 | SF101 | B2605215 | 0170-0005 | 490(160+160)*1050*0.08mm | 5000 | 126 | 630 | 11 | 2026-05-15 02:30 | 2026-05-15 12:30 | [5 empty] | FALSE
B2605104 | M101 | 下达车间 | 2026-05-08 | 岳丽贤 | 2026-05-20 | SF101 | B2605104 | 0713-0102 | 800*1250*0.08mm | 1500 | 148 | 222 | 4 | 2026-05-15 12:30 | 2026-05-15 15:30 | [5 empty] | FALSE
B2605143 | M101 | 下达车间 | 2026-05-09 | 岳丽贤 | 2026-05-21 | SF101 | B2605143 | 3926-0101 | 900*930*0.04mm | 12400 | 62 | 769 | 13 | 2026-05-15 15:30 | 2026-05-16 03:30 | [5 empty] | FALSE
B2605232 | M101 | 下达车间 | 2026-05-13 | 徐娇 | 2026-05-27 | SF101 | B2605232 | 3817-0101 | 900*900*0.09mm | 500 | 134.9 | 67 | 1 | 2026-05-16 03:30 | 2026-05-16 04:30 | [5 empty] | FALSE
B2605210 | M101 | 下达车间 | 2026-05-12 | 徐娇 | 2026-05-26 | SF101 | B2605210 | 2919-0104 | 890*5000*0.1mm | 400 | 839.7 | 336 | 6 | 2026-05-16 04:30 | 2026-05-16 09:30 | [5 empty] | FALSE
YL2605028 | M101 | 下达车间 | 2026-05-07 | 苟楠 | 2026-05-10 | SF132 | YL2605028 | BA1702-01 | 1100*3200*0.1mm | 400 | 651.2 | 260 | 4 | 2026-05-16 09:30 | 2026-05-16 13:30 | [5 empty] | FALSE
B2605207 | M101 | 下达车间 | 2026-05-12 | 岳丽贤 | 2026-05-24 | SF101 | B2605207 | 4362-0102 | 850*1300*0.1mm | 5000 | 204.4 | 1022 | 17 | 2026-05-16 13:30 | 2026-05-17 06:30 | [5 empty] | FALSE
B2605189 | M101 | 下达车间 | 2026-05-12 | 岳丽贤 | 2026-05-24 | SF101 | B2605189 | 0170-0102 | 850*1050*0.08mm | 8705 | 134.7 | 1173 | 20 | 2026-05-17 06:30 | 2026-05-18 01:30 | [5 empty] | FALSE
B2605191 | M101 | 下达车间 | 2026-05-12 | 岳丽贤 | 2026-05-23 | SF101 | B2605191 | 1603-0001 | 780*1400*0.12mm | 1875 | 247.3 | 464 | 8 | 2026-05-18 01:30 | 2026-05-18 08:30 | [5 empty] | FALSE
B2605245 | M101 | 下达车间 | 2026-05-13 | 高晓芳 | 2026-05-20 | SF102 | B2605245 | SF023-1 | 1300*0.15mm | 500 | 367 | 184 | 3 | 2026-05-18 08:30 | 2026-05-18 11:30 | [5 empty] | FALSE
B2605246 | M101 | 下达车间 | 2026-05-13 | 高晓芳 | 2026-05-20 | SF103 | B2605246 | 0607-0429 | 1180*1300*0.18mm | 500 | 510.8 | 255 | 4 | 2026-05-18 11:30 | 2026-05-18 15:30 | [5 empty] | FALSE
B2605178 | M101 | 下达车间 | 2026-05-11 | 高晓芳 | 2026-05-23 | SF021 | B2605178 | SF021-850 | 850*0.2mm | 1000 | 320 | 320 | 5 | 2026-05-18 15:30 | 2026-05-18 20:30 | [5 empty] | FALSE
B2604741 | M102 | 吹膜开始 | 2026-04-29 | 刘广 | 2026-05-15 | SF048 | B2604741 | SF048-05 | 635*0.15mm | 1000 | 179.7 | 180 | 4 | 2026-05-15 12:00 | 2026-05-15 16:00 | [5 empty] | FALSE
B2605013 | M102 | 下达车间 | 2026-05-04 | 高晓芳 | 2026-05-11 | SF048 | B2605013 | SF048-22 | 800*0.15mm | 11000 | 226.4 | 2490 | 62 | 2026-05-15 16:00 | 2026-05-18 06:00 | 高 |  |  |  |  | FALSE
B2605015 | M102 | 下达车间 | 2026-05-04 | 高晓芳 | 2026-05-11 | SF048 | B2605015 | SF048-07 | 735*0.15mm | 2500 | 205 | 513 | 13 | 2026-05-18 06:00 | 2026-05-18 18:00 | [5 empty] | FALSE
B2604743 | M102 | 下达车间 | 2026-04-29 | 刘广 | 2026-05-15 | SF048 | B2604743 | SF048-07 | 735*0.15mm | 1100 | 205 | 226 | 6 | 2026-05-18 18:00 | 2026-05-18 23:00 | [5 empty] | FALSE
B2604742 | M102 | 下达车间 | 2026-04-29 | 刘广 | 2026-05-15 | SF048 | B2604742 | SF048-06 | 705*0.15mm | 1000 | 199.6 | 200 | 5 | 2026-05-18 23:00 | 2026-05-19 03:00 | [5 empty] | FALSE
B2605012 | M102 | 下达车间 | 2026-05-04 | 高晓芳 | 2026-05-11 | SF048 | B2605012 | SF048-06 | 705*0.15mm | 2000 | 199.6 | 399 | 10 | 2026-05-19 03:00 | 2026-05-19 12:00 | [5 empty] | FALSE
B2605082 | M102 | 下达车间 | 2026-05-07 | 高晓芳 | 2026-05-11 | SF038 | B2605082 | SF038-09 | 645*0.12mm | 1000 | 146.1 | 146 | 4 | 2026-05-19 12:00 | 2026-05-19 15:00 | [5 empty] | FALSE
B2605050 | M102 | 下达车间 | 2026-05-07 | 徐娇 | 2026-05-21 | SF121黑色 | B2605050 | 2480-0001 | 370(170+170)*1090*0.08mm | 10000 | 117 | 1170 | 29 | 2026-05-19 15:00 | 2026-05-20 20:00 | [5 empty] | FALSE
B2605265 | M102 | 计划确认 | 2026-05-14 | 徐娇 | 2026-05-21 | SF121黑色 | B2605265 | 2480-0001 | 370(170+170)*1090*0.08mm | 750 | 117 | 88 | 2 | 2026-05-20 20:00 | 2026-05-20 22:00 | [5 empty] | FALSE
B2605170 | M102 | 计划确认 | 2026-05-11 | 徐娇 | 2026-05-23 | SF121黑色 | B2605170 | 0036-0001 | 330(160+160)*1150*0.08mm | 4000 | 113 | 452 | 11 | 2026-05-20 22:00 | 2026-05-21 09:00 | [5 empty] | FALSE
B2605041 | M103 | 吹膜开始 | 2026-05-06 | 徐娇 | 2026-05-18 | SF101 | B2605041 | 2105-0002 | 365(177.5+177.5)*900*0.08mm | 2000 | 61 | 122 | 3 | 2026-05-15 11:30 | 2026-05-15 14:30 | [5 empty] | FALSE
B2604706 | M103 | 下达车间 | 2026-04-28 | 徐娇 | 2026-05-18 | SF101 | B2604706 | 2079-0001 | 380(170+170)*1070*0.08mm | 20100 | 116.2 | 2336 | 58 | 2026-05-15 14:30 | 2026-05-18 00:30 | [5 empty] | FALSE
B2605022 | M103 | 下达车间 | 2026-05-06 | 徐娇 | 2026-05-18 | SF101 | B2605022 | 0787-0002 | 600*900*0.08mm | 2000 | 81.5 | 163 | 4 | 2026-05-18 00:30 | 2026-05-18 04:30 | [5 empty] | FALSE
B2605108 | M103 | 下达车间 | 2026-05-08 | 蔡倩 | 2026-05-20 | SF101 | B2605108 | 1753-0001 | 600*950*0.07mm | 3000 | 75.3 | 226 | 6 | 2026-05-18 04:30 | 2026-05-18 09:30 | [5 empty] | FALSE
B2605259 | M103 | 下达车间 | 2026-05-14 | 苟楠 | 2026-05-16 | SF101 | B2605259 | BA101-1 | 650*0.1mm,SF101 | 150 | 1000 | 150 | 4 | 2026-05-18 09:30 | 2026-05-18 12:30 | [5 empty] | FALSE
B2605101 | M103 | 下达车间 | 2026-05-08 | 岳丽贤 | 2026-05-20 | SF101 | B2605101 | 0713-0101 | 650*800*0.1mm | 2000 | 97 | 194 | 5 | 2026-05-18 12:30 | 2026-05-18 16:30 | [5 empty] | FALSE
B2605018 | M103 | 下达车间 | 2026-05-06 | 顾玲 | 2026-05-21 | SF101 | B2605018 | 0049-0001 | 630*1000*0.08mm | 5000 | 95.1 | 476 | 12 | 2026-05-18 16:30 | 2026-05-19 03:30 | [5 empty] | FALSE
S2605062 | M103 | 下达车间 | 2026-05-11 | 徐娇 | 2026-05-22 | SF101 | S2605062 | 4186-0801 | 630*20000*0.08mm | 1 | 1864.8 | 2 | 0 | 2026-05-19 03:30 | 2026-05-19 03:30 | [5 empty] | FALSE
B2605139 | M103 | 下达车间 | 2026-05-09 | 徐娇 | 2026-05-21 | SF101 | B2605139 | 1628-0001 | 630*900*0.07mm | 20000 | 74.8 | 1496 | 37 | 2026-05-19 03:30 | 2026-05-20 16:30 | [5 empty] | FALSE
B2605140 | M103 | 计划确认 | 2026-05-09 | 徐娇 | 2026-05-21 | SF101 | B2605140 | 1658-0001 | 370(165+165)*1120*0.07mm | 3000 | 103.5 | 311 | 8 | 2026-05-20 16:30 | 2026-05-20 23:30 | [5 empty] | FALSE
B2605151 | M103 | 计划确认 | 2026-05-11 | 蔡倩 | 2026-05-22 | SF104 | B2605151 | 0062-0001 | 440(70+70)*700*0.07mm | 30000 | 53 | 1590 | 40 | 2026-05-20 23:30 | 2026-05-22 14:30 | [5 empty] | FALSE
B2605154 | M103 | 计划确认 | 2026-05-11 | 顾玲 | 2026-05-25 | SF101 | B2605154 | HM1935-1 | 270(100+100)*710*0.09mm | 16000 | 56 | 896 | 22 | 2026-05-22 14:30 | 2026-05-23 12:30 | [5 empty] | FALSE
B2604331 | M104 | 停机维保 | 2026-04-14 | 岳丽贤 | 2026-04-26 | SF152 | B2604331 | 0024-0001 | 570(235+235)*940*0.015mm | 180000 | 27.8 | 5004 | 100 | 2026-05-15 17:00 | 2026-05-19 21:00 | [5 empty] | FALSE
S202605013 | M104 | 下达车间 | 2026-05-12 | 张萍 | 2026-05-13 | SF151 | S202605013 |  | 350(55+55)*450*0.03mm | 50 |  | 0 | 0 | 2026-05-19 21:00 | 2026-05-19 21:00 | [5 empty] | FALSE
B2604634 | M104 | 下达车间 | 2026-04-27 | 徐娇 | 2026-05-09 | SF151补膜 | B2604634 | 1910-0102 | 750*1000*0.04mm | 3000 | 57 | 171 | 3 | 2026-05-19 21:00 | 2026-05-20 00:00 | [5 empty] | FALSE
B2605035 | M104 | 下达车间 | 2026-05-06 | 岳丽贤 | 2026-05-18 | SF151 | B2605035 | 4140-0102 | 650*790*0.04mm | 12825 | 39 | 500 | 10 | 2026-05-20 00:00 | 2026-05-20 10:00 | [5 empty] | FALSE
B2605029 | M104 | 下达车间 | 2026-05-06 | 蔡倩 | 2026-05-20 | SF152 | B2605029 | 0038-0101 | 930*910*0.025mm | 25000 | 40 | 1000 | 20 | 2026-05-20 10:00 | 2026-05-21 06:00 | [5 empty] | FALSE
B2605055 | M104 | 下达车间 | 2026-05-07 | 岳丽贤 | 2026-05-19 | SF152 | B2605055 | 0024-0114 | 650(250+250)*1570*0.015mm | 10000 | 51.5 | 515 | 10 | 2026-05-21 06:00 | 2026-05-21 16:00 | [5 empty] | FALSE
B2605257 | M104 | 下达车间 | 2026-05-14 | 岳丽贤 | 2026-05-26 | SF152 | B2605257 | 0024-0114 | 650(250+250)*1570*0.015mm | 15000 | 51.5 | 773 | 15 | 2026-05-21 16:00 | 2026-05-22 07:00 | [5 empty] | FALSE
B2604332 | M104 | 下达车间 | 2026-04-14 | 岳丽贤 | 2026-04-26 | SF152 | B2604332 | 0024-0001 | 570(235+235)*940*0.015mm | 180000 | 27.8 | 5004 | 100 | 2026-05-22 07:00 | 2026-05-26 11:00 | [5 empty] | FALSE
B2604599 | M104 | 计划确认 | 2026-04-27 | 岳丽贤 | 2026-05-09 | SF152 | B2604599 | 0024-0001 | 570(235+235)*940*0.015mm | 180000 | 27.8 | 5004 | 100 | 2026-05-26 11:00 | 2026-05-30 15:00 | [5 empty] | FALSE
B2604598 | M104 | 计划确认 | 2026-04-27 | 岳丽贤 | 2026-05-09 | SF152 | B2604598 | 0024-0001 | 570(235+235)*940*0.015mm | 180000 | 27.8 | 5004 | 100 | 2026-05-30 15:00 | 2026-06-03 19:00 | [5 empty] | FALSE
B2605256 | M104 | 计划确认 | 2026-05-14 | 岳丽贤 | 2026-05-26 | SF151 | B2605256 | 0002-0001 | 480(100+100)*900*0.03mm | 38800 | 34.6 | 1342 | 27 | 2026-06-03 19:00 | 2026-06-04 21:00 | [5 empty] | FALSE
B2604562 | M105 | 吹膜开始 | 2026-04-23 | 岳丽贤 | 2026-05-05 | SF101 | B2604562 | 0077-0002 | 400*600*0.08mm | 5000 | 36.2 | 181 | 9 | 2026-05-15 09:00 | 2026-05-15 18:00 | [5 empty] | FALSE
B2604636 | M105 | 下达车间 | 2026-04-27 | 徐娇 | 2026-05-09 | SF101 | B2604636 | 2836-0102 | 400*800*0.08mm | 2700 | 48 | 130 | 6 | 2026-05-15 18:00 | 2026-05-16 00:00 | [5 empty] | FALSE
S202605030 | M105 | 下达车间 | 2026-05-13 | 岳丽贤 | 2026-05-18 | SF101 | S202605030 | 0024-0132 | 410*970*0.15mm | 10 |  | 0 | 0 | 2026-05-16 00:00 | 2026-05-16 00:00 | [5 empty] | FALSE
B2605260 | M105 | 下达车间 | 2026-05-14 | 苟楠 | 2026-05-16 | SF101 | B2605260 | BA101-1 | 450*0.1mm,SF101 | 30 | 1000 | 30 | 2 | 2026-05-16 00:00 | 2026-05-16 01:00 | [5 empty] | FALSE
B2605003 | M105 | 下达车间 | 2026-05-04 | 高晓芳 | 2026-05-11 | SF048 | B2605003 | SF048-03 | 335*0.15mm | 3000 | 94.8 | 284 | 14 | 2026-05-16 01:00 | 2026-05-16 15:00 | [5 empty] | FALSE
B2604739 | M105 | 下达车间 | 2026-04-29 | 刘广 | 2026-05-15 | SF048 | B2604739 | SF048-03 | 335*0.15mm | 1000 | 94.8 | 95 | 5 | 2026-05-16 15:00 | 2026-05-16 19:00 | [5 empty] | FALSE
B2604794 | M105 | 下达车间 | 2026-04-30 | 岳丽贤 | 2026-05-10 | SF104 | B2604794 | 2811-0102 | 160*0.1mm | 100 | 1000 | 100 | 5 | 2026-05-16 19:00 | 2026-05-17 00:00 | [5 empty] | FALSE
B2604578 | M105 | 下达车间 | 2026-04-24 | 顾玲 | 2026-05-08 | SF132 | B2604578 | 1398-0001 | 300*400*0.08mm | 500 | 18 | 9 | 0 | 2026-05-17 00:00 | 2026-05-17 00:00 | [5 empty] | FALSE

## machines
machine_id | mold_spec | capacity_min_kg_h | capacity_max_kg_h | insert_size_mm | width_limit_br1 | width_recommend_br1_5 | width_recommend_br2 | width_recommend_br2_5 | width_over_range_br3 | width_limit_br3_5 | width_hd_limit | width_hd_br2 | width_hd_br3 | width_hd_br4 | width_hd_br5 | width_hd_br6 | remark | rule_tags
M101 | 300*2.5 | 55 | 70 | (100-250)*2 | 650 | 710 | 940 | 1200 | 1400 | [7 empty] | 900以上 | []
M102 | 180 | 35 | 45 | (50-200)*2 |  | 425 | 560 | 710 | 850 | 900 | [6 empty] | 600-750*001 | []
M103 | 180 | 35 | 45 | (50-200)*2 |  | 425 | 560 | 710 | 850 | 900 | [6 empty] | 折边袋 | []
M104 | 130 | 50 | 60 | 100-235 | [7 empty] | 510 | 610 | 820 | 1020 | 1250 | HD专用 | ['HD_ONLY']
M105 | 120 | 17 | 25 | (20-120)*2 |  | 150 | 380 | 470 | [9 empty] | []
M106 | 60 | 25 | 38 | [7 empty] | 150 | 190 | 280 | 380 | 470 | 570 | HD专用 | ['HD_ONLY']
M107 | 60 | 3 | 20 |  |  | 15 | 40 | 80 | 120 | [7 empty] | 非吹胀比计算法 | ['NON_BLOW_RATIO_RULE']
M108 | 160 | 35 | 45 |  |  | 430 | 500 | 630 | 750 | [8 empty] | []
M109 | 80*2 | 4 | 10 |  |  | 70 | 120 | 310 | 350 | [7 empty] | 非吹胀比计算法 | ['NON_BLOW_RATIO_RULE']
M110 | 160 | 35 | 45 |  |  | 430 | 500 | 630 | 760 | [7 empty] | 仅限SF101，因自动换卷，成品卷膜更佳 | ['SF101_ONLY']
M501 | φ80*2.2mm | 22 | 22 |  | 120 | 190 | 250 | 315 | 380 | [8 empty] | []
M502 | φ120*2.2mm | 35 | 45 |  | 190 | 280 | 380 | 470 | 570 | [8 empty] | []
M503 | φ160*2.2mm | 40 | 65 |  |  | 380 | 500 | 630 | 760 | [8 empty] | []
M504 | φ200*2.2mm | 45 | 70 |  |  | 470 | 630 | 790 | 940 | 1000 | [7 empty] | []
M505 | φ180*2.5mm | 100 | 180 |  |  | 420 | 560 | 710 | 850 | [8 empty] | []
M506 | φ350*2.5mm | 150 | 250 | 150-400 | 600 | 820 | 1100 | 1400 | 1700 | 1800 | [7 empty] | []
M507 | φ180*2.5mm | [15 empty] | 300、370、400 | ['NON_BLOW_RATIO_RULE']
M508 | φ300*2.5mm |  |  |  | 550 | 750 | 900 | 1000 | [8 empty] | 非吹胀比计算法 | ['NON_BLOW_RATIO_RULE']
M509 | φ150*2.2mm | [16 empty] | []
M510 | φ50*2mm |  |  |  | 25 | 35 | 70 | 100 | 130 | 150 | [6 empty] | 非吹胀比计算法 | ['NON_BLOW_RATIO_RULE']

## rules
rule_type | value | description
LOCKED_STATUS | 吹膜开始 | 已开工，禁止移动
LOCKED_STATUS | 下达车间 | 已下达，禁止移动
LOCKED_STATUS | 停机维保 | 维保占用，禁止移动
CANDIDATE_STATUS | 计划确认 | 允许进入可重排池
CANDIDATE_STATUS |  | 空状态允许进入可重排池
MACHINE_TAG | HD_ONLY | HD 专用机台
MACHINE_TAG | SF101_ONLY | 仅允许 SF101
MACHINE_TAG | NON_BLOW_RATIO_RULE | 非普通吹胀比规则

## field_reservation
field | scope | mvp_required | description
customer | orders | FALSE | 客户名称
clean_level | orders | FALSE | 洁净等级
is_medical | orders | FALSE | 是否医用订单
allow_split | orders | FALSE | 是否允许拆单
changeover_hours | rules | FALSE | 真实换型小时规则
cleaning_validation_hours | rules | FALSE | 医用清洁验证时间

## data_quality
sheet | record_key | source | quality_flag | comment
orders | * | provided screenshots | SCREENSHOT_REPLICA | 可读字段按截图录入，缺失业务字段为空。